## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2020-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.5.1.1 | El proyecto de inversión Fortalecimiento Institucional presenta una baja ejecución presupuestal en giros, dado que en la modalidad de contratación de subasta inversa se presentan saldos sin ejecutar por el ahorro en el proceso de selección. | 1 | Emitir memorando a la Gerencia de Contratación informando que los procesos de selección por subasta inversa adelantados en el Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional, se comprometerán presupuestalmente por el valor resultante de la subasta inversa. | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | 2021-02-01 | 2021-08-30
2 | FILA_2 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.5.1.1 | El proyecto de inversión Fortalecimiento Institucional presenta una baja ejecución presupuestal en giros, dado que en la modalidad de contratación de subasta inversa se presentan saldos sin ejecutar por el ahorro en el proceso de selección. | 2 | Emitir memorando a los supervisores de contratos de la GAF informando que en el marco del Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional, una vez celebrado el Contrato si se presentan diferencias en saldos entre el CDP y CRP, deberán diligenciar el formato GF-SEP-FR-004 para la liberación de saldos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la legalización del Contrato. | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | 2021-02-01 | 2021-08-30
3 | FILA_3 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.5.1.1 | La ejecución presupuestal se ve afectada por no facturar los Contratistas con la debida oportunidad los servicios prestados. | 3 | Emitir memorando a los supervisores de contratos de la GAF informando que en el marco del Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional, deberán requerir acorde a la periodicidad de pago establecida en el Contrato, al Contratista y a la aseguradora el cumplimiento de la obligación de facturar; si pasados 30 días calendario de dicha facturación, no se ha realizado la misma. | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | 2021-02-01 | 2021-08-30
4 | FILA_4 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.5.1.2 | Falta de revision en los cálculos de los porcentajes de Ejecución de Giros para la Publicación en la pagina WEB | 1 | Crear una lista de verificación para revisar la ejecución presupuestal al momento de Publicar en la pagina WEB | Lista de verificación | Una (1) lista de verificación | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | 2021-02-01 | 2021-04-30
5 | FILA_5 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.5.3.1 | En la medida que se va ejecutando el proyecto PLMB T1 se generan diferencias frente al escenario de estructuración, dado que se va teniendo información más precisa y actualizada. | 1 | Construir un procedimiento para el seguimiento presupuestal de los compromisos de la PLMB T1 que permita analizar la ejecución presupuestal por subcomponente, desviaciones en la ejecución y acciones correctivas de las mismas, solicitudes de cambio (de cronograma o costo) presentadas y justificadas por las gerencias para aprobación del comité PLMB, acciones a seguir para que la ejecución del proyecto se lleve de acuerdo con el cronograma y el costo aprobado | Construir un procedimiento para el seguimiento presupuestal de la PLMB T1 | Un (1) procedimiento | 1 | Gerencia de Estructuración Financiera | 2021-02-01 | 2021-07-01
6 | FILA_6 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.8.1 | En concepto de la Contraloría Distrital de Bogotá, la EMB, no suministró la información solicitada por la Contraloría de Bogotá, al no poder ser consultada en el link compartido | 1 | Solicitar mediante memorando a la Gerencia Administrativa y Financiera la creación de una carpeta en AZ DIGITAL con acceso restringido a través de la cual se pueda compartir información en respuesta a las auditorias que se efectúan a la EMB | Solicitar a través de memorando la creación de un espacio en AZ DIGITAL | Memorando solicitando la creación de un espacio en AZ DIGITAL | 1 | Gerencia Técnica - Gerencia de Contratación | 2021-02-01 | 2021-04-01
7 | FILA_7 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.2.12.1 | En concepto de la Contraloría Distrital de Bogotá, el documento de Cesión del Convenio 1880 de 2014, debía contener la identificación del proyecto de inversión de la PLMB | 1 | Solicitar un concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, en el cual se indague sobre la procedencia de la inclusión de los proyectos de inversión, dentro de las minutas de cesión de contratos y convenios. | Solicitud de Concepto | (Concepto solicitado/concepto programado) *100 | 100% | Gerencia de Contratación | 2021-02-01 | 2021-12-20
8 | FILA_8 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.4.1 | En concepto de la Contraloría Distrital de Bogotá, el documento de Cesión del Convenio 1880 de 2014, debía ser publicado por la EMB y no por el IDU | 1 | Solicitar un concepto a Colombia Compra Eficiente entidad encargada de desarrollar e implementar la plataforma SECOP, sobre la responsabilidad de publicación de entidades, en caso de cesión de un Convenio Interadministrativo. | Solicitud de Concepto | (Concepto solicitado/concepto programado) *100 | 100% | Gerencia de Contratación | 2021-02-01 | 2021-12-20
9 | FILA_9 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.4.2 | En concepto de la Contraloría Distrital de Bogotá, la EMB, no suministró la información solicitada por la Contraloría de Bogotá, al no poder ser consultada en el link compartido | 1 | Solicitar mediante memorando a la Gerencia Administrativa y Financiera la creación de una carpeta en AZ DIGITAL con acceso restringido a través de la cual se pueda compartir información en respuesta a las auditorias que se efectúan a la EMB | Solicitar a través de memorando la creación de un espacio en AZ DIGITAL | Memorando solicitando la creación de un espacio en AZ DIGITAL | 1 | Gerencia Técnica - Gerencia de Contratación | 2021-02-01 | 2021-12-20
10 | FILA_10 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.5.1 | En concepto de la Contraloría Distrital de Bogotá, los convenios no pueden ser adicionados en un valor que superen el 50% del valor inicial. | 1 | Solicitar un concepto a la Secretaría Jurídica de Presidencia para aclarar la validez y aplicabilidad de los Conceptos del Concejo de Estado. | Solicitud de Concepto | (Concepto solicitado/concepto programado) *100 | 100% | Gerencia de Contratación | 2021-02-01 | 2021-12-20
11 | FILA_11 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.6.1 | En concepto de la Contraloría Distrital de Bogotá la conformación de dos o más comités en el Convenio, integrado por las mismas entidades, puede duplicar esfuerzos y no permite establecer mecanismos efectivos de seguimiento y control de la ejecución del mismo. | 1 | Actualizar el Formato de Estudios Previos incluyendo la instrucción en el numeral denominado "características técnicas" la justificación de la necesidad de creación de los comités dentro del Convenio y/o contrato, así como el número de los mismos (si aplica) su integración y funciones. | Actualizar el formato de Estudios Previos código GC-FR-001 | Un formato actualizado | 1 | Gerencia de Contratación | 2021-02-01 | 2021-12-20
12 | FILA_12 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.9.1 | Giro extemporáneo a la SHD de los rendimientos financieros por parte de la FDN debido a los tiempos que demanda contar con las liquidaciones e información necesaria para realizar la consignación | 1 | Solicitar concepto a la Secretaria Jurídica de la Secretaria de Hacienda Distrital respecto a la interpretaciòn y alcance en la liquidación de los rendimientos de inversiones financieras establecido en el decreto 662 del 2018, teniendo en cuenta los tiempos que demanda para las entidades financieras contar con las liquidaciones e información necesaria para cumplir este requisito | Elaboración y radicación de Comunicación en SHD | Comunicación a la SHD | 1 | Gerencia de Administrativa y Financiera / Gerencia Técnica | 2021-02-01 | 2021-04-01
13 | FILA_13 |  | 2020 2020 | 119 | 3.1.9.2 | Falta de conciliación de los reportes y las cifras aprobadas en el convenio con los saldos de la cuenta del mismo | 1 | Suscribir el cierre financiero del convenio previo a la liquidación, que incluya los valores ejecutados del mismo, las conciliaciones bancarias de la cuenta donde se encuentran los recursos identificando, si es del caso, el saldo de recursos correspondiente | Cierre financiero | Cierre financiero | 1 | Gerencia Técnica | 2021-02-01 | 2021-12-20
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2020-10-22
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020