## Hoja1
CUADRO CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
No. | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN
1 | 2021 | 103 | 3.1.1.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, AL EMITIR 25 VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DURANTE LA VIGENCIA 2020 | DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, ASÍ COMO DE LA FORMA EN QUE SE DEBE ESTRUCTURAR EL MISMO, LO CUAL GENERA EXCESIVAS MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | DICTAR DESDE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO, DOS (02) CAPACITACIONES A LAS DISTINTAS OFICINAS, GERENCIAS Y SUBGERENCIAS, DURANTE LA VIGENCIA 2022, EN DONDE SE INSTRUYA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMO SE ESTRUCTURA EL MISMO, Y DONDE SE PONGA EN CONOCIMIENTO LA "POLÍTICA DE GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES" ADOPTADA POR LA EMPRESA Y EL DEBER DE CUMPLIMIENTO DE ESTA POR PARTE DE TODA LA ENTIDAD. | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO | 2022-02-01 | 2022-09-30 | ABIERTA
2 | 2021 | 103 | 3.1.1.2 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA SIVICOF Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | DEBILIDADES DE CONTROL EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMB, ASÍ COMO FALLAS EN EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA REPORTE DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA SIVICOF. | CREAR UN MENSAJE DE DIFUSIÓN SEMESTRAL A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNO DIRIGIDO A TODOS LOS COLABORADORES (FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL CUAL SE RECUERDE LA RESPONSABILIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSUMO PARA CONSOLIDAR Y CARGAR EN SIVICOF. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-01-01 | 2022-12-14 | ABIERTA
3 | 2022 | 94 | 3.1.2 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA TRANSGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD POR LA NO PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL SECOP, JUNTO A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, A LA SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA NO PUBLICADA EN EL PORTAL SECOP | NO EXISTE UNA INSTRUCCIÓN EN LA EMB ACERCA DE LOS FORMATOS EN LOS CUALES SE DEBE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS. | CREAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN UN DOCUMENTO INTERNO EN EL CUAL SE INDIQUEN LOS FORMATOS EN LOS CUALES PODRÁN SER PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EL TIPO DE LICENCIA REQUERIDA PARA ACCEDER A LOS MISMOS. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA
4 | 2022 | 94 | 3.1.3 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL MAL MANEJO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL AL INTERIOR DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. | DEFICIENCIAS EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y COBERTURAS GRAFICAS DEL PATIO TALLER | CREAR UNA HERRAMIENTA TÉCNOLOGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALFANUMERICA Y CARTOGRAFÍCA GENERADA DENTRO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL /APOYO TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | 2022-04-07 | 2023-03-20 | ABIERTA
5 | 2022 | 94 | 3.1.3 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL MAL MANEJO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL AL INTERIOR DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. | DEFICIENCIAS EN LA ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA DE INFORMACIÓN PREDIAL RESPECTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 3851 DE 2006 | ELABORAR Y PUBLICAR EN EL SIG UN DOCUMENTO INTERNO QUE BRINDE LINEAMIENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS BASES ALFANUMÉRICAS DE LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-10-31 | ABIERTA
6 | 2022 | 94 | 3.1.3 |  | 3 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL MAL MANEJO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL AL INTERIOR DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. | DEFICIENCIAS EN LA ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA DE INFORMACIÓN PREDIAL RESPECTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 3851 DE 2006 | SOCIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL EL INSTRUCTIVO INTERNO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS BASES ALFANUMÉRICAS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA
7 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL CONTRATO NO. 151 DE 2018, PORQUE DICHO PERIODO FUE DUPLICADO E INCREMENTADO SUS COSTOS | A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA LA ENTIDAD ESTIMÓ UNOS CORTOS PLAZOS PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 DE LA PMO, QUE INCIDIERON DIRECTAMENTE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO AL CONFRONTARSE CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE DICHAS FASES DEL PROYECTO; SE EVIDENCIÓ CLARAMENTE QUE EL PLAZO ESTIMADO DE CATORCE (14) MESES DE DICHAS ETAPAS PASARON A UN TIEMPO REAL A LA FECHA DE TREINTA Y UN (31) MESES, LO CUAL, INCREMENTÓ LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA CONSULTORÍA. | REALIZAR TRES REUNIONES DE CAPACITACIÓN A LA EMB POR PARTE DE LA PMO SOBRE LECCIONES APRENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2022-02-01 | 2022-07-31 | ABIERTA
8 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.2 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE LA ENTIDAD NO PRESUPUESTÓ LOS HONORARIOS DE SEIS (6) PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL PLAZO EN EL PROCESO CONTRACTUAL NO. GT-CMA-003-2018 | LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SE ESTABLECIÓ SEGÚN LA ETAPA Y NO DISCRIMINA HONORARIOS PROFESIONALES | SOLICITAR CONCEPTO SOBRE EL PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
9 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.3 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE UN PROFESIONAL DEL EQUIPO CLAVE DE LA CONSULTORÍA EJERCIÓ LA PROFESIÓN DE INGENIERÍA DURANTE UN TIEMPO SIN PERMISO DEL CONSEJO PROFESIONAL TÉCNICO COMPETENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL CONTRATO NO. 151 DE 2018 | EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS ES OBLIGATORIO PARA EJERCER LA PROFESIÓN EN COLOMBIA | INCLUIR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA EMB UN FORMATO PARA VERIFICAR EL LLENO DE LOS REQUISITOS INCLUYENDO LA SOLICITUD DE PERMISOS DE TRABAJO EN COLOMBIA. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
10 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.4 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE NUEVE PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO DEPENDIENTES DEL CONSULTOR COTIZARON SUS APORTES PARAFISCALES CON UN IBC (INGRESO BASE DE COTIZACIÓN) ERRÓNEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS 1 Y 2 CON SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES DEL CONTRATO NO. 151 DE 2018 | NO ES CLARA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMB EN LA VERIFICACIÓN DE LOS APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONSULTOR | SOLICITAR CONCEPTO SOBRE LA OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN DE LOS APORTES QUE REALIZA EL PERSONAL DEL CONSULTOR | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
11 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.5 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR $19.079.667, POR LA NO DISPOSICIÓN DE LA OFICINA PMO DEL CONSULTOR POR UN PERIODO SUPERIOR A DOS (2) MESES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 151 DE 2018 | LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA UBICACIÓN DE LA OFICINA DEL CONSULTOR NO SE CONSIDERARON EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLIEGOS | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A COSTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN EN LOS PROCESOS | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
12 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.6 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR $2.585.962.900, PORQUE LA ENTIDAD PAGÓ HONORARIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORÍA EN SITUACIÓN DE VACANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS 1 Y 2 CON SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES DEL CONTRATO NO. 151 DE 2018 | EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUENTA CON LOS MECANISMOS PARA TOMAR ACCIONES ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS | ADELANTAR ACCIONES CONTRACTUALES EN LOS CASOS EN LOS QUE PRESUNTAMENTE SE PRESENTEN INCUMPLIMIENTOS. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-12-14 | ABIERTA
13 | 2021 | 103 | 3.1.3.2.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA LIQUIDACIÓN TARDÍA DEL ACUERDO ESPECIFICO NO. 5 DE 2020 | LIQUIDACIÓN TARDÍA DEL AE 5 DE 2020 AM 35 DE 2017, POR INCLUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PACTADOS EN EL ACUERDO | REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y PUBLICARLA EN LA PLATAFORMA DE SECOP I | SUBGERENCIA TRASLADO ANTICIPADO DE REDES | 2021-12-23 | 2022-06-30 | ABIERTA
14 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.2 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, LA NO IDENTIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y DEL IMPACTO EN LOS RIESGOS DE LA MATRIZ Y SU FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-LPI-001-2018 | DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO SE OMITIÓ LA DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y SU IMPACTO EN EL MARCO DE LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DEL PRIVADO | SOLICITAR CONCEPTO A FIN DE ACLARAR SI SE DEBE O NO IDENTIFICAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y SU IMPACTO EN EL MARCO DE LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DEL PRIVADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-07-29 | ABIERTA
15 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.2 |  | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, LA NO IDENTIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y DEL IMPACTO EN LOS RIESGOS DE LA MATRIZ Y SU FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-LPI-001-2018 | A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ EXISTE UNA AUSENCIA DE CONTROL DE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP | CREAR UN MENSAJE DE DIFUSIÓN MENSUAL A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNO DIRIGIDO A TODOS LOS COLABORADORES (FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL CUAL SE RECUERDE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DEBEN PUBLICAR LOS DOCUMENTOS EN EL SECOP | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-07-29 | ABIERTA
16 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.3 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN (DP), INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS, MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA A TRAVÉS DE LAS ADENDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-LPI-001-2018 | A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ NO EVIDENCIÓ EN LA ADENDA EL ANÁLISIS REALIZADO POR LA ENTIDAD PARA TOMAR LAS DECISIONES DE MODIFICACIÓN. | CREAR DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN UN FORMATO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DE LAS OBSERVACIONES Y MODIFICACIÓN A REALIZAR A TRAVÉS DE ADENDA. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-07-29 | ABIERTA
17 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.4 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UTILIZAR MECANISMOS DE CONSULTA PARALELOS A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SECOP II, SIN GENERAR VINCULO Y NO FORMAR PARTE DE LAS FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-LPI-001-2018, TRASGREDIENDO LA TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD | A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ EL SECOP, ES EL ÚNICO MEDIO DE INFORMACIÓN OFICIAL Y DE INGRESO DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES QUE DESARROLLAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA LA CONSULTA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL. | SOLICITAR CONCEPTO A FIN DE DEFINIR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CUARTO DE DATOS Y SU ARTICULACIÓN CON EL SECOP, PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-07-29 | ABIERTA
18 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.5 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE A TRAVÉS DE LOS MODIFICATORIOS, SE CAMBIARON LOS REQUISITOS Y PLAZOS PARA EL INICIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 163-2019 | A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ, LAS MODIFICACIONES DE UN CONTRATO DEBEN SER EXCEPCIONALES Y NO PUEDEN ALTERAR ASPECTOS SUSTANCIALES O ESENCIALES DEL CONTRATO. | MODIFICAR EL FORMATO CON CÓDIGO GC-FR-008, A FIN DE INCORPORAR EN EL ÍTEM DE JUSTIFICACIÓN LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE ALTERAN ASPECTOS SUSTANCIALES O ESENCIALES DEL CONTRATO. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-07-29 | ABIERTA
19 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.6 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA EMB UTILIZA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1880 DE 2014, SUSCRITO CON LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL (FDN) PARA CANCELAR EL CORRESPONDIENTE PAGO DE LA COMISIÓN DE ÉXITO A LOS ESTRUCTURADORES FINANCIEROS Y LEGAL DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL QUE ASÍ LO PERMITA | PORQUE SE TOMÓ COMO BASE LA TENDENCIA DEL PAGO DE LAS COMISIONES DE ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONOCIDOS. | DOCUMENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS IDENTIFICADAS POR EL ENTE DE CONTROL FRENTE AL PAGO DE COMISIÓN DE EXITO Y TENERLAS EN CUENTA PARA FUTURAS ESTRUCTURACIONES. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2021-12-27 | 2022-12-14 | ABIERTA
20 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.7 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LAS DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS PARA ACCEDER A LA CONSULTA DE ESTOS EN EL SECOP II | A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ EXISTE UNA AUSENCIA DE CONTROL DE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP | CREAR UN MENSAJE DE DIFUSIÓN MENSUAL A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNO DIRIGIDO A TODOS LOS COLABORADORES (FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL CUAL SE RECUERDE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DEBEN PUBLICAR LOS DOCUMENTOS EN EL SECOP | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-07-29 | ABIERTA
21 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.8 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE EN LA ENTREGA DE LOS PREDIOS DEL PATIO TALLER DE LA EMB AL CONCESIONARIO METRO LÍNEA 1 S.A.S. ML1, NO SE ENCONTRARON REFERENCIAS FÍSICAS CLARAS QUE DEFINIERAN EL PREDIO | NO SE ENCONTRARON REFERENCIAS FÍSICAS CLARAS EN LA ENTREGA AL CONCESIONARIO QUE DEFINIERAN EL PREDIO PT0057 DESTINADO AL PATIO TALLER | INCLUIR EN EL FORMATO AP-FR-024 PUESTA A DISPOSICIÓN PREDIOS PLANO QUE INDIQUE UBICACIÓN DE COORDENADAS PARA VERIFICAR EN TERRENO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-01-03 | 2022-05-31 | ABIERTA
22 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.9 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE A LA FECHA SE PRESENTAN ALERTAS Y NOTIFICACIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 163 DE 2019 QUE EVIDENCIAN PROBLEMÁTICAS EN SU EJECUCIÓN | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERIÓDICO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO ML1, EN EL CUAL SE DESAGREGUEN EL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS ACCIONES ADELANTADAS PARA SU EFECTIVO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2021-12-27 | 2022-12-14 | ABIERTA
23 | 2021 | 103 | 3.1.3.4.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE PESE A QUE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONVENIO 068-2020 SE PRECISÓ QUE EXISTÍA UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE LA FDN, LA EMB Y LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO EXPANSIÓN DE LA PLMB-T1, SE EVIDENCIÓ QUE ESTA AFIRMACIÓN NO ERA CIERTA, REFLEJANDO FALTA DE RESPONSABILIDAD, DILIGENCIA Y CUIDADO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | PESE A QUE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONVENIO 068-2020 SE PRECISÓ QUE EXISTÍA UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE LA FDN, LA EMB Y LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO EXPANSIÓN DE LA PLMB-T1, SE EVIDENCIÓ QUE ESTA AFIRMACIÓN NO ERA CIERTA | SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA GERENCIA EL CASO EXPUESTO DEL HALLAZGO 3.1.3.4.1 DEL INFORME FINAL AUDITORÍA DE REGULARIDAD ANTE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.PAD 2021 CÓD. 103 (LISTA DE ASISTENCIA) | GERENCIA DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS | 2021-12-24 | 2022-06-30 | ABIERTA
24 | 2021 | 103 | 3.1.3.4.1 |  | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE PESE A QUE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONVENIO 068-2020 SE PRECISÓ QUE EXISTÍA UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE LA FDN, LA EMB Y LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO EXPANSIÓN DE LA PLMB-T1, SE EVIDENCIÓ QUE ESTA AFIRMACIÓN NO ERA CIERTA, REFLEJANDO FALTA DE RESPONSABILIDAD, DILIGENCIA Y CUIDADO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | PESE A QUE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONVENIO 068-2020 SE PRECISÓ QUE EXISTÍA UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE LA FDN, LA EMB Y LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO EXPANSIÓN DE LA PLMB-T1, SE EVIDENCIÓ QUE ESTA AFIRMACIÓN NO ERA CIERTA | PROYECTAR Y SUSCRIBIR POR PARTE DEL GERENTE DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS UN MEMORANDO INTERNO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LA GERENCIA, CON EL FIN DE QUE SE CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL GC-MN-001 VERSIÓN 03 MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PARA ESTE TIPO DE CONTRATACIONES Y SE EJERZA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO. | GERENCIA DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS | 2021-12-24 | 2022-06-30 | ABIERTA
25 | 2021 | 103 | 3.1.3.4.2 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2020, MEDIANTE DOS (2) OTROSÍS SE EFECTUARON OCHO (8) MODIFICACIONES, DOS (2) PRÓRROGAS DEL PLAZO POR UN PERIODO DE 131 DÍAS AL CONTRATO Y UN ADICIONAL POR LA SUMA DE $425.945.554, EVIDENCIÁNDOSE FALTA DE PLANEACIÓN | PORQUE EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2020, MEDIANTE DOS (2) OTROSÍS SE EFECTUARON OCHO (8) MODIFICACIONES, DOS (2) PRÓRROGAS DEL PLAZO POR UN PERIODO DE 131 DÍAS AL CONTRATO Y UN ADICIONAL POR LA SUMA DE $425.945.554 | SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA GERENCIA EL CASO EXPUESTO DEL HALLAZGO 3.1.3.4.2 DEL INFORME FINAL AUDITORÍA DE REGULARIDAD ANTE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.PAD 2021 CÓD. 103 (LISTA DE ASISTENCIA) | GERENCIA DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS | 2021-12-24 | 2022-06-30 | ABIERTA
26 | 2021 | 103 | 3.1.3.4.2 |  | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2020, MEDIANTE DOS (2) OTROSÍS SE EFECTUARON OCHO (8) MODIFICACIONES, DOS (2) PRÓRROGAS DEL PLAZO POR UN PERIODO DE 131 DÍAS AL CONTRATO Y UN ADICIONAL POR LA SUMA DE $425.945.554, EVIDENCIÁNDOSE FALTA DE PLANEACIÓN | PORQUE EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2020, MEDIANTE DOS (2) OTROSÍS SE EFECTUARON OCHO (8) MODIFICACIONES, DOS (2) PRÓRROGAS DEL PLAZO POR UN PERIODO DE 131 DÍAS AL CONTRATO Y UN ADICIONAL POR LA SUMA DE $425.945.554 | PROYECTAR Y SUSCRIBIR POR PARTE DEL GERENTE DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS UN MEMORANDO INTERNO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LA GERENCIA, CON EL FIN DE QUE SE CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL GC-MN-001 VERSIÓN 03 MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL Y SE EJERZA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO. | GERENCIA DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS | 2021-12-24 | 2022-06-30 | ABIERTA
27 | 2021 | 103 | 3.1.3.5.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($38.756.666,00), POR LOS PAGOS REALIZADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 110 DE 2020, SIN QUE EL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | PAGOS REALIZADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 110 DE 2020, SIN QUE EL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | SOLICITAR MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA A LA GERENCIA JURIDICA EN LA QUE SE REMITA REMITA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 110 DE 2020, SE ADELANTEN LOS TAMITES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS RECIBIDOS CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-01-03 | 2022-05-31 | ABIERTA
28 | 2021 | 103 | 3.1.3.5.1 |  | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($38.756.666,00), POR LOS PAGOS REALIZADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 110 DE 2020, SIN QUE EL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | A CITERIO DE LA CONTRALORÍA, NO SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA PARA CONCLUIR QUE LA IDONEIDAD PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 110 DE 2020 | SOLICITAR MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA A LA GERENCIA JURIDICA CONCEPTO EN EL QUE SE INDIQUE EL ÁREA RESPONSABLE DE ADELANTAR EL CONTROL DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-01-03 | 2022-05-31 | ABIERTA
29 | 2020 | 119 | 3.1.9.2 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ A LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1880 DE 2014 | FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS REPORTES Y LAS CIFRAS APROBADAS EN EL CONVENIO CON LOS SALDOS DE LA CUENTA DEL MISMO | SUSCRIBIR EL CIERRE FINANCIERO DEL CONVENIO PREVIO A LA LIQUIDACIÓN, QUE INCLUYA LOS VALORES EJECUTADOS DEL MISMO, LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DONDE SE ENCUENTRAN LOS RECURSOS IDENTIFICANDO, SI ES DEL CASO, EL SALDO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE | GERENCIA TÉCNICA | 2021-02-01 | 2022-06-20 | ABIERTA
30 | 2021 | 96 | 3.2.1.1.5.1.1 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA DISMINUCIÓN EN 53,85% (-$649.226,401 MILLONES) DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y DEL 48,03% EN LOS RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501 PLMB EN LA VIGENCIA 2019. | DISMINUCIÓN EN 53,85% (-$649.226,401 MILLONES) DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y DEL 48,03% EN LOS RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501 PLMB EN LA VIGENCIA 2019 | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA PLMB QUE PERMITA ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS MISMAS, SOLICITUDES DE CAMBIO (DE CRONOGRAMA O COSTO) PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS POR LAS GERENCIAS PARA APROBACIÓN DE GF, ACCIONES A SEGUIR PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE LLEVE DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA Y EL COSTO APROBADO | SGPREDIAL/GF | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
31 | 2021 | 96 | 3.2.1.1.5.2.1 |  | 4 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BAJA EJECUCIÓN DE GIROS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7501 PLMB, DEL PDD BMPT; 7519 Y 7518 DEL PDD UNCSAB EN LA VIGENCIA FISCAL 2020 | BAJA EJECUCIÓN DE GIROS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7501 PLMB, DEL PDD BMPT; 7519 Y 7518 DEL PDD UNCSAB EN LA VIGENCIA FISCAL 2020 | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA PLMB QUE PERMITA ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS MISMAS, SOLICITUDES DE CAMBIO (DE CRONOGRAMA O COSTO) PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS POR LAS GERENCIAS PARA APROBACIÓN DE GF, ACCIONES A SEGUIR PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE LLEVE DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA Y EL COSTO APROBADO. | SGPROYECTOS/ SGPREDIAL/GCCCM/GF | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
32 | 2021 | 96 | 3.2.1.1.6.2.1 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR GESTIÓN INEFICIENTE E INEFICAZ, DE LA META “1. ALCANZAR EL 30 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DEL PROYECTO, PREVIA FIRMA DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN”, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501, DURANTE EL PERIODO DEL PDD BMPT (2017-2020) | EL DESPLAZAMIENTO EN LOS CRONOGRAMAS DE LOS PROCESOS DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA, ENTRE OTROS POR LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO, POR SOLICITUDES DE LOS PROPONENTES Y POR EL INTERÉS DE LA EMB DE CONTAR CON MÚLTIPLES OFERENTES, COINCIDIÓ CON EL INICIO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA REALIZADA POR EL GOBIERNO NACIONAL. | SOLICITAR LA REPROGRAMACIÓN FISICA O PRESUPUESTAL (SEGÚN APLIQUE) DE LAS METAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO, EN CASO DE MATERIALIZARSE EVENTOS AJENOS AL CONTROL DE LA ENTIDAD QUE OCASIONEN ALTERACIONES EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y REALIZAR LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES PERTINENTES. | GERENCIA EJECUTIVA PLMB | 2021-04-08 | 2022-03-23 | ABIERTA
33 | 2021 | 96 | 3.2.1.1.6.2.1 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR GESTIÓN INEFICIENTE E INEFICAZ, DE LA META “1. ALCANZAR EL 30 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DEL PROYECTO, PREVIA FIRMA DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN”, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501, DURANTE EL PERIODO DEL PDD BMPT (2017-2020) | PORQUE ERA NECESARIO, OBTENER LAS GARANTÍAS DE LA NACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN, REALIZAR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y OBLIGACIONES TANTO PARA LA EMB COMO PARA EL CONTRATISTA E IDENTIFICAR LAS POSIBLES CONTINGENCIAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. | ELABORAR UNA LISTA DE CHEQUEO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE FUTUROS PROYECTOS PERMITA IDENTIFICAR A MODO DE REFERENCIA LOS PRINCIPALES REQUISITOS QUE VALIDAN LA VIABILIDAD TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA PREVIO A LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA DISEÑO Y OBRA Y QUE SIRVAN DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS | GIPPF / GF / GJ | 2021-04-08 | 2022-09-20 | ABIERTA
34 | 2021 | 96 | 3.2.1.1.8 |  | 4 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE FORMA COMPLETA Y CON LA OPORTUNIDAD REQUERIDA, EN LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, DE LA GESTIÓN PREDIAL Y LO RELATIVO AL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES | EL ENTE DE CONTROL NO ACOGIÓ LOS ARGUMENTOS DE LA RESPUESTA A INFORME PRELIMINAR CON OFICIO EXTS21-0000928, RESPECTO A QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA DEL CONVENIO 1021 DE 2017 FUE CARGADA OPORTUNAMENTE DENTRO DE LOS TIEMPOS REQUERIDOS POR EL ENTE DE CONTROL, CONFORME A LO SOLICITADO. AUNQUE SE PRESENTÓ UNA FALLA TECNOLÓGICA AL COMPARTIR GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS EXPEDIENTES DE LA GESTIÓN PREDIAL, PRESENTANDOSE UNA FALLA A LA HORA DE CONSULTAR LA INFORMACIÓN | ELABORAR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACIÓN AL REQUERIMIENTO DEL ENTE DE CONTROL, POR EL CUAL SE REALIZARA MATRIZ DE SEGUIMIENTO QUE IDENTIFIQUE LA INFORMACIÓN CARGADA ACOMPAÑADA DEL SOPORTE DE EVIDENCIA DEL RESPECTIVO CARGUE. | SGPREDIAL | 2021-04-08 | 2022-03-23 | ABIERTA
35 | 2021 | 96 | 3.2.2.2 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA EMB NO CONTABA CON UN PLAN DE GESTIÓN PREDIAL APROBADO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA EMB -IDU, NI ESTIMACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PREDIALES INCLUIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO ESPECIFICO NO. 1, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y DE RESPONSABILIDAD CONSAGRADOS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN ESTATAL | LA EMB NO CONTABA CON UN PLAN DE GESTIÓN PREDIAL APROBADO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA EMB -IDU, NI ESTIMACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PREDIALES INCLUIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO ESPECIFICO NO. 11 | ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SUS ANEXOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL TIPO DE CONTRATO LOS PLANES DE GESTIÓN APROBADOS QUE HACEN PARTE DE LA NECESIDAD Y PLANEACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. | SGPREDIAL | 2021-06-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
36 | 2021 | 96 | 3.2.2.5 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA EMB PAGÓ 4 CASOS, SOBRE EL FACTOR PERDIDA DE INGRESOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 189 DE 2018 - ANEXO 2, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES PARA SU CAUSACIÓN. | PAGÓ DE 4 CASOS, SOBRE EL FACTOR PERDIDA DE INGRESOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 189 DE 2018 - ANEXO 2 | DE PRESENTARSE DISCREPACIAS EN LA INFORMACIÓN INSUMO PARA LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS SE LLEVARÁ EL CASO AL COMITE DE GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO CON EL FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE INFORMACIÓN ANTE ENTIDADES COMPETENTES. | SGPREDIAL | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
37 | 2021 | 103 | 3.3.1.1.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, REGISTRO CONTABLE DE PAGOS PARCIALES EFECTUADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS E INADECUADO REGISTRO CONTABLE DE DESEMBOLSOS EN LA CUENTA 1605 - TERRENOS | FALTA DE VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN ADECUADOS Y OPORTUNOS DE LOS HECHOS ECONÓMICOS OBJETO DE RECONOCIMIENTO CONTABLE | REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE DESARROLLEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1)REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA GERENCIA EJECUTIVA PARA REVISAR LOS VALORES DE LOS PREDIOS RECIBIDOS VS LO REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 2)REVISAR Y RECLASIFICAR LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LOS PAGOS PARCIALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LOS BIENES. | GERENCIA FINANCIERA | 2022-01-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
38 | 2022 | 94 | 3.3.1.1.1 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DADO QUE ALGUNAS ACTIVIDADES Y/O SUBACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DEL PATIO-TALLER EL CORZO EN LA FASE PREVIA, A LA FECHA, NO SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO SEGÚN EL PLAN DE EJECUCIÓN V8 VIGENTE A LA FECHA. | CAUSAS IMPREVISIBLES DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE NO PERMITIERON FINALIZAR LAS SUBACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL PLAN DE EJECUCIÓN | ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERIÓDICO DEL PLAN DE EJECUCIÓN (PE) VIGENTE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, CON EL FIN DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTAR ACCIONES | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2022-04-07 | 2022-09-30 | ABIERTA
39 | 2022 | 94 | 3.3.1.1.1 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DADO QUE ALGUNAS ACTIVIDADES Y/O SUBACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DEL PATIO-TALLER EL CORZO EN LA FASE PREVIA, A LA FECHA, NO SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO SEGÚN EL PLAN DE EJECUCIÓN V8 VIGENTE A LA FECHA. | CAUSAS IMPREVISIBLES DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE NO PERMITIERON FINALIZAR LAS SUBACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL PLAN DE EJECUCIÓN | SOCIALIZAR A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LA EMB EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PLAZOS DEL PROYECTO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2022-04-07 | 2022-10-31 | ABIERTA
40 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.2 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE LA OFERTA PRESENTADA POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS FUE DIFERENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL CONTRATO 244 DE 2021. | EL FORMATO GC-FR-013 NO CUENTA CON LA PREVISIÓN DE NO MODIFICAR Y/O CONDICIONAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO PREVIO. | MODIFICAR EL FORMATO GC-FR-013 FORMATO REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA POSIBLE CONTRATACIÓN V.05 DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, INCLUYENDO LA INSTRUCCIÓN RELACIONADA A QUE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE PRESENTE EN EL FORMATO GC-FR-013 NO PODRÁ MODIFICAR Y/O CONDICIONAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO PREVIO. | GERENCIA JURÍDICA | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA
41 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE UNA VEZ SOLICITADA POR LA UAECD A LA EMB LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO, LICENCIAS, ESPECIFICACIONES DE LAS ANTENAS RADIALES PERTENECIENTES AL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR PARA DEFINIR EL AVALUÓ COMERCIAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2019, ÉSTA SOLO LA ENTREGÓ DESPUÉS DE DOS (2) AÑOS Y DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 095 DE 2021. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. AL SER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPECIALIZADA LA EMB NO CONTABA CON UN ESPECIALISTA EN RADIFUSIÓN SONORA PARA EVALUAR LOS SOPORTESALLEGADOS PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO | ELABORAR Y PUBLICAR EN EL SIG UN DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN DONDE SE INCLUYA LOS TIEMPOS MÁXIMOS PARA ENTREGA DE INSUMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-11-30 | ABIERTA
42 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE UNA VEZ SOLICITADA POR LA UAECD A LA EMB LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO, LICENCIAS, ESPECIFICACIONES DE LAS ANTENAS RADIALES PERTENECIENTES AL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR PARA DEFINIR EL AVALUÓ COMERCIAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2019, ÉSTA SOLO LA ENTREGÓ DESPUÉS DE DOS (2) AÑOS Y DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 095 DE 2021. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. AL SER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPECIALIZADA LA EMB NO CONTABA CON UN ESPECIALISTA EN RADIFUSIÓN SONORA PARA EVALUAR LOS SOPORTESALLEGADOS PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO | SOCIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL EL DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA
43 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE SOLICITUD Y LAS CARENCIAS PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE RESPECTO DEL TRÁMITE Y ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2018. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. | ELABORAR Y PUBLICAR EN EL SIG UN DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN DONDE SE INCLUYA LOS TIEMPOS MÁXIMOS PARA ENTREGA DE INSUMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-11-30 | ABIERTA
44 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE SOLICITUD Y LAS CARENCIAS PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE RESPECTO DEL TRÁMITE Y ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2018. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. | SOCIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL EL DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA
45 | 2022 | 94 | 3.3.1.3.1 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 151 DE 2018, Y LA NO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. | LA PUBLICACIÓN DEL INFORME MENSUAL ESTÁ ASOCIADO A LA APROBACIÓN DE LA FACTURA. | EMITIR UNA COMUNICACIÓN A LA PMO SOLICITANDO LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES EN LA PLATAFORMA SECOP UNA VEZ ESTOS SEAN APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2022-04-07 | 2022-08-30 | ABIERTA
46 | 2022 | 94 | 3.3.1.3.1 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 151 DE 2018, Y LA NO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. | LA PUBLICACIÓN DEL INFORME MENSUAL ESTÁ ASOCIADO A LA APROBACIÓN DE LA FACTURA. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, CON EL FIN DE RESALTAR EL ALCANCE DE SUS OBLIGACIONES. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2022-04-07 | 2022-08-30 | ABIERTA
47 | 2021 | 103 | 3.3.1.6.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LAS CONCILIACIONES DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | DEFICIENCIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA EMB Y LAS ENTIDADES QUE REPORTAN OPERACIONES RECÍPROCAS. | REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE DESARROLLEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1)IMPLEMENTAR UN INSTRUCTIVO RELACIONADO CON EL PROCESO PARA CIRCULARIZAR LAS OPERACIONES RECIPROCAS. 2)A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE TIENE ESTABLECIDO LAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TIENEN OPERACIONES RECIPROCAS SOLICITAR MESAS DE TRABAJO, ACLARACIONES RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENVIADA. | GERENCIA FINANCIERA | 2022-01-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
48 | 2021 | 103 | 3.3.2.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN EL LIBRO MAYOR Y BALANCES | FALTA DE VERIFICACIÓN OPORTUNA DE LOS SALDOS MENSUALES REPORTADOS EN EL LIBRO MAYOR Y BALANCES. | REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE DESARROLLEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1)IMPLEMENTAR UN FORMATO DE CONCILIACIÓN DONDE SE VALIDE LOS VALORES DEL LIBRO MAYOR Y BALANCES VS LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 2)REALIZAR CONCILIACIONES PERIÓDICAS A LOS VALORES REGISTRADOS EN EL LIBRO MAYOR Y BALANCES VS LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | GERENCIA FINANCIERA | 2022-01-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
49 | 2021 | 103 | 3.3.2.2 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LAS REVELACIONES EFECTUADAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMB CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 E INCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS DEL PASIVO CONTINGENTE | DEBILIDADES EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LOS REGISTROS CONTABLES. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS DEPENDENCIAS QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN AL ÁREA CONTABLE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON EL FIN DE INLUCIR LAS NOVEDADES CORRESPONDIENTES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | GERENCIA FINANCIERA | 2022-01-01 | 2022-06-30 | ABIERTA
50 | 2021 | 103 | 3.3.4.11.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALL ADM CON PRES IN DIS POR CUANTO LA EMB, AL RENDIR LA INFO DEL DOC ELE CBN-1093 –INF DE MOD AL PRES DE ING, GAS E INV DEL MES DE DIC DE 2020, OMITIÓ INDICAR LAS CAUSAS, AFEC Y MOTIVOS QUE LLEVARON A LAS MOD DEL PRES, COMO SE SEÑALA EN EL INS DE DILIG DE LA INFO SOL POR LA CON DE BGTÁ, ACORDE CON LO DIS POR LA RES DE LA CONT DE BGTÁ, NO. 009 DEL 18 DE FEB DE 2019 QUE REGULA LA REND DE LA CUENTA | NO SE DETALLARON DE MANERA CONCRETA Y CONCISA LOS PRINCIPALES CAMBIOS, MODIFICACIONES, TRASLADOS Y ADICIONES PRESENTADAS DENTRO DEL MES REPORTADO EN LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES, INDICANDO LAS CAUSAS, AFECTACIONES Y MOTIVOS QUE LLEVARON LAS SITUACIONES REPORTADAS EN EL INFORME CBN-1093 | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-SEP-PR-007 PARA ESTABLECER EN LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN LA INCLUSIÓN EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, LAS CAUSAS, AFECTACIONES Y MOTIVOS QUE LLEVEN A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA SER REPORTADAS EN EL INFORME CBN-1093 | GERENCIA FINANCIERA | 2022-02-01 | 2022-07-31 | ABIERTA
51 | 2021 | 103 | 3.3.4.11.2 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA RESOLUCIÓN 1121 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE LA CUAL LA EMB REALIZÓ UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE DISMINUCIÓN EN EL PROYECTO 7509 DE PLMB -TRAMO 1, NO SE REGISTRÓ NI EN LOS CONSIDERANDOS NI EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA MISMA, LAS RAZONES CLARAS, PRECISAS Y SUFICIENTES POR LAS CUALES SE DECIDIÓ REALIZAR EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | EN LAS RESOLUCIONES PRESUPUESTO NO SE SEÑALÓ DE MANERA CLARA Y PRECISA, NI EN LOS CONSIDERANDOS NI EN LA PARTE RESOLUTIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LAS RAZONES QUE SUSTENTARON MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE AFECTÓ EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO, IMPIDIENDO CONOCER A CUALQUIER LECTOR LA JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA POR LA ENTIDAD PÚBLICA. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-SEP-PR-007 PARA ESTABLECER EN LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN SUS CONSIDERANDOS INCLUYAN LAS RAZONES QUE SUSTENTEN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE AFECTEN EL VALOR TOTAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. | GERENCIA FINANCIERA | 2022-02-01 | 2022-07-31 | ABIERTA
52 | 2021 | 103 | 3.3.4.5.1 |  | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, EVIDENCIÓ DEBILIDAD EN LOS CONTROLES INTERNOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL MANUAL OPERATIVO PRESUPUESTAL PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, CON RESPECTO AL TIEMPO DE REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, ASÍ COMO FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR EXTERNA DDP 000006 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 | FALTA DE CONTROLES INTERNOS EN LA REMISIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN CON RESPECTO AL TIEMPO DE REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA. | ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA ESTABLECER LOS TIEMPOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD PARA LOGRAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN CON RESPECTO AL TIEMPO DE REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | GERENCIA FINANCIERA | 2022-02-01 | 2022-07-31 | ABIERTA
53 | 2021 | 96 | 3.5.7.3 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA EJECUCIÓN DE GIROS DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS A FIN DE ATENDER LO PROGRAMADO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS ODS 9 Y 16, EN LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020, EN EL PDD BMPT. | BAJA EJECUCIÓN DE GIROS DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS A FIN DE ATENDER LO PROGRAMADO PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS ODS 9 Y 16, EN LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020, EN EL PDD BMPT. | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA PLMB QUE PERMITA ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS MISMAS, SOLICITUDES DE CAMBIO (DE CRONOGRAMA O COSTO) PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS POR LAS GERENCIAS PARA APROBACIÓN DE GF, ACCIONES A SEGUIR PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE LLEVE DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA Y EL COSTO APROBADO. | SGPROYECTOS/ SGPREDIAL/GCCCM/GF | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
54 | 2021 | 96 | 3.5.7.5.1.3.1 |  | 4 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS, Y DE AVANCE FÍSICO DE LOS ODS, ARTICULADOS AL PDD BMPT EN EL PERIODO 2017 AL 31 MAYO DE 2020 | BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS, Y DE AVANCE FÍSICO DE LOS ODS, ARTICULADOS AL PDD BMPT EN EL PERIODO 2017 AL 31 MAYO DE 2020 | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA PLMB QUE PERMITA ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS MISMAS, SOLICITUDES DE CAMBIO (DE CRONOGRAMA O COSTO) PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS POR LAS GERENCIAS PARA APROBACIÓN DE GF, ACCIONES A SEGUIR PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE LLEVE DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA Y EL COSTO APROBADO. | SGPROYECTOS/ SGPREDIAL/GCCCM/GF | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
55 | 2021 | 96 | 3.5.7.5.1.3.1 |  | 5 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS, Y DE AVANCE FÍSICO DE LOS ODS, ARTICULADOS AL PDD BMPT EN EL PERIODO 2017 AL 31 MAYO DE 2020 | BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS, Y DE AVANCE FÍSICO DE LOS ODS, ARTICULADOS AL PDD BMPT EN EL PERIODO 2017 AL 31 MAYO DE 2020 | SOLICITAR LA REPROGRAMACIÓN FISICA O PRESUPUESTAL (SEGÚN APLIQUE) DE LAS METAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO, EN CASO DE MATERIALIZARSE EVENTOS AJENOS AL CONTROL DE LA ENTIDAD QUE OCASIONEN ALTERACIONES EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y REALIZAR LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES PERTINENTES. | SGPROYECTOS/SGPREDIAL/GCCCM | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
56 | 2021 | 96 | 3.5.8.4 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR GESTIÓN INEFICAZ E INEFICIENTE EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, Y SU ANEXO TÉCNICO ESPECIFICO NO.1 PARA EL LOGRO DEL ODS 9, ARTICULADO A LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501, DEL PDD BMPT DURANTE ENERO A MAYO DE 2020 Y GESTIÓN INEFICIENTE EN LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7519 DEL PDD UNCSAB, DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020. | GESTIÓN INEFICAZ E INEFICIENTE EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, Y SU ANEXO TÉCNICO ESPECIFICO NO.1 PARA EL LOGRO DEL ODS 9, ARTICULADO A LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501, DEL PDD BMPT DURANTE ENERO A MAYO DE 2020 Y GESTIÓN INEFICIENTE EN LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7519 DEL PDD UNCSAB, DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020 | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA PLMB QUE PERMITA ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS MISMAS, SOLICITUDES DE CAMBIO (DE CRONOGRAMA O COSTO) PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS POR LAS GERENCIAS PARA APROBACIÓN DE GF, ACCIONES A SEGUIR PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE LLEVE DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA Y EL COSTO APROBADO | SGPREDIAL/GF | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
57 | 2021 | 96 | 3.5.8.4 |  | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR GESTIÓN INEFICAZ E INEFICIENTE EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, Y SU ANEXO TÉCNICO ESPECIFICO NO.1 PARA EL LOGRO DEL ODS 9, ARTICULADO A LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501, DEL PDD BMPT DURANTE ENERO A MAYO DE 2020 Y GESTIÓN INEFICIENTE EN LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7519 DEL PDD UNCSAB, DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020. | GESTIÓN INEFICAZ E INEFICIENTE EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1021 DE 2017, Y SU ANEXO TÉCNICO ESPECIFICO NO.1 PARA EL LOGRO DEL ODS 9, ARTICULADO A LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7501, DEL PDD BMPT DURANTE ENERO A MAYO DE 2020 Y GESTIÓN INEFICIENTE EN LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7519 DEL PDD UNCSAB, DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020 | SOLICITAR LA REPROGRAMACIÓN FISICA O PRESUPUESTAL (SEGÚN APLIQUE) DE LAS METAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO, EN CASO DE MATERIALIZARSE EVENTOS AJENOS AL CONTROL DE LA ENTIDAD QUE OCASIONEN ALTERACIONES EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y REALIZAR LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES PERTINENTES. | SGPREDIAL | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA
58 | 2021 | 96 | 3.7.1 |  | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SUPERVISIÓN PASIVA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL NÚMERO 1021 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. – EMB S. A. | SUPERVISIÓN PASIVA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL NÚMERO 1021 DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. – EMB S. A | IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL DISPUESTOS EN EL SIG DE LA ENTIDAD PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN A CARGO DE LA SGS | SGPREDIAL | 2021-04-26 | 2022-03-23 | ABIERTA