## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2022-03-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.2 | No existe una instrucción en la EMB acerca de los formatos en los cuales se debe publicar los documentos. | 1 | Crear en el Sistema Integrado de Gestión un documento interno en el cual se indiquen los formatos en los cuales podrán ser publicados los documentos de los procesos de contratación, así como el tipo de licencia requerida para acceder a los mismos. | Documento con directrices | Un documento interno creado | 1 | Gerencia Jurídica | 2022-04-07 | 2022-12-31
2 | FILA_2 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.3 | Deficiencias en la estandarización de la información alfanumérica y coberturas graficas del Patio Taller | 1 | Crear una herramienta técnologica para la administración y estandarización de la información alfanumerica y cartografíca generada dentro del proceso de adquisición predial | Herramienta técnologica para la administración y estandarización de la información predial | Herramienta creada | 1 | Subgerencia de Gestión Predial /Apoyo Tecnologías y Sistemas de la Información | 2022-04-07 | 2023-03-20
3 | FILA_3 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.3 | Deficiencias en la estandarización y normalización de la base alfanumérica de información predial respecto de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 3851 de 2006 | 2 | Elaborar y publicar en el SIG un documento interno que brinde lineamientos para el diligenciamiento de las bases alfanuméricas de la información del Proceso de Gestión Predial y Reasentamiento, conforme a lo establecido en la normativa vigente | Documento interno para el diligenciamiento de las bases de datos con información predial | Documento elaborado y publicado | 1 | Subgerencia de Gestión Predial | 2022-04-07 | 2022-10-31
4 | FILA_4 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.3 | Deficiencias en la estandarización y normalización de la base alfanumérica de información predial respecto de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 3851 de 2006 | 3 | Socializar a los profesionales de la Subgerencia de Gestión Predial el instructivo interno para el diligenciamiento de las bases alfanuméricas de información del Proceso de Gestión Predial | Socialización adelantada | Actividad de socialización adelantada | 1 | Subgerencia de Gestión Predial | 2022-04-07 | 2022-12-31
5 | FILA_5 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.1.1 | Causas imprevisibles de carácter ambiental que no permitieron finalizar las subactividades contempladas en la ejecución de las obras dentro de los plazos previstos en el plan de ejecución | 1 | Elaborar procedimiento para el seguimiento y control periódico del Plan de Ejecución (PE) vigente del Contrato de Concesión, con el fin de verificar su cumplimiento e implementar acciones | Procedimiento de seguimiento y control a los plazos del proyecto | Procedimiento elaborado | 1 | Subgerencia de Gestión de Proyecto | 2022-04-07 | 2022-09-30
6 | FILA_6 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.1.1 | Causas imprevisibles de carácter ambiental que no permitieron finalizar las subactividades contempladas en la ejecución de las obras dentro de los plazos previstos en el plan de ejecución | 2 | Socializar a través de un medio de comunicación de la EMB el procedimiento de seguimiento y control a los plazos del proyecto | Socialización del procedimiento | Una socializaciones adelantada | 1 | Subgerencia de Gestión de Proyecto | 2022-04-07 | 2022-10-31
7 | FILA_7 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.2 | El formato GC-FR-013 no cuenta con la previsión de no modificar y/o condicionar la información contenida en el estudio previo. | 1 | Modificar el formato GC-FR-013 Formato Remisión de Documentos para Posible Contratación V.05 del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la instrucción relacionada a que la documentación adicional que se presente en el formato GC-FR-013 no podrá modificar y/o condicionar la información contenida en el estudio previo. | Modificación del formato GC-FR-013 | Un formato modificado | 1 | Gerencia Jurídica | 2022-04-07 | 2022-12-31
8 | FILA_8 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 | No entrega oportuna por parte de la Unidad Social de la documentación requerida para determinar el componente indemnizatorio del avalúo. Al ser una actividad económica especializada la EMB no contaba con un especialista en radifusión sonora para evaluar los soportesallegados para determinar el componente indemnizatorio | 1 | Elaborar y publicar en el SIG un documento interno para el seguimiento y control de los avaluos que requieran complementación donde se incluya los tiempos máximos para entrega de insumos, con el fin de verificar su cumplimiento | Documento interno para seguimiento y control de los avalúos que requieran complementación | Documento elaborado y publicado | 1 | Subgerencia de Gestión Predial | 2022-04-07 | 2022-11-30
9 | FILA_9 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 | No entrega oportuna por parte de la Unidad Social de la documentación requerida para determinar el componente indemnizatorio del avalúo. Al ser una actividad económica especializada la EMB no contaba con un especialista en radifusión sonora para evaluar los soportesallegados para determinar el componente indemnizatorio | 2 | Socializar a los profesionales de la Subgerencia de Gestión Predial el documento interno para el seguimiento y control de los avaluos que requieran complementación | Socialización adelantada | Actividad de socialización adelantada | 1 | Subgerencia de Gestión Predial | 2022-04-07 | 2022-12-31
10 | FILA_10 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 | No entrega oportuna por parte de la Unidad Social de la documentación requerida para determinar el componente indemnizatorio del avalúo. | 1 | Elaborar y publicar en el SIG un documento interno para el seguimiento y control de los avaluos que requieran complementación donde se incluya los tiempos máximos para entrega de insumos, con el fin de verificar su cumplimiento | Documento interno para seguimiento y control de los avalúos que requieran complementación | Documento elaborado y publicado | 1 | Subgerencia de Gestión Predial | 2022-04-07 | 2022-11-30
11 | FILA_11 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 | No entrega oportuna por parte de la Unidad Social de la documentación requerida para determinar el componente indemnizatorio del avalúo. | 2 | Socializar a los profesionales de la Subgerencia de Gestión Predial el documento interno para el seguimiento y control de los avaluos que requieran complementación | Socialización adelantada | Actividad de socialización adelantada | 1 | Subgerencia de Gestión Predial | 2022-04-07 | 2022-12-31
12 | FILA_12 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.3.1 | La publicación del informe mensual está asociado a la aprobación de la factura. | 1 | Emitir una comunicación a la PMO solicitando la publicación de los informes en la plataforma SECOP una vez estos sean aprobados por la supervisión. | Comunicación realizada | Comunicación realizada | 1 | Subgerencia de Gestión de Proyecto | 2022-04-07 | 2022-08-30
13 | FILA_13 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.3.1 | La publicación del informe mensual está asociado a la aprobación de la factura. | 2 | Realizar una capacitación dirigida a los Supervisores de los contratos, con el fin de resaltar el alcance de sus obligaciones. | Capacitación realizada | Capacitación realizada | 1 | Subgerencia de Gestión de Proyecto | 2022-04-07 | 2022-08-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2022-03-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022