## PTEP 2023
PROCESO: CUPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CÓDIGO: CA-FR-001 | VERSIÓN: 02
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
PTEP 2024
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## Transparencia
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
1.1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1. Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014). | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# seguimientos realizados /# de seguimientos requeridos)*100 | Botón de Transparencia actualizado
| 1.1.2. Socializar en 6 oportunidades, al interior y exterior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6)*100 | Socialización del Botón de Transparencia
| 1.1.3. Realizar 6 actividades de promoción y divulgación del PTEP a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de actividades realizadas/6)*100 | 6 actividades realizadas
1.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1.Gestionar las peticiones a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de peticiones tramitadas /#de tramites recibidas) *100 | Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha
| 1.2.2.Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos. Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de informes publicados/11) *100 | Informes publicados
1.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | 1.3.1. Analizar y estructurar el Inventario de registro de Activos de Información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Inventario de Registro de activos de información actualizado
| 1.3.2. Analizar y estructurar el Indice de Información Clasificada y Reservada conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Índice de Información Caslificada y Reservada actualizado
| 1.3.3. Analizar y estructurar el esquema de publicación de información conforme a la actualización de la TRD de la Empresa Metro de Bogotá | Responsables Lideres de Proceso de cada área bajo el acompañamiento técnico de la GAA | 2024-08-01 | 2024-12-15 | (Reuniones para actualización del Instrumento realizadas / reuniones programadas)*100 | Esquema de publicación de información actualizado
1.4 Criterios diferencial de accesibilidad | 1.4.1. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | OAI - OTI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de validaciones hechas/*4)*100 | Realizar 4 validaciones de información publicada
1.5 Monitoreo de acceso a la información publica | 1.5.1. Monitorear la actualización de la información publicada en el micrositio en la página web de la EMB, con el fin de dar cumplimiento a la iniciativa de Gobierno Abierto para promover la transparencia y divulgación de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T-1), a través de la utilización de la herramientas de Tecnologías de la Información - TI - y estrategias de comunicación. | OAI - GE | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de Monitoreo a la información publicada en el Micrositio /*3)*100 | Realizar 3 monitoreos de información publicada

## Rendición de cuentas
2. Rendición de cuentas.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1. Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de rendición de cuentas a los grupos de valor e interés de la EMB y hacer seguimiento a su implementación. | GCCC / OAP / SSA | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas/1)*100 | Procedimiento de rendición de cuentas revisado o actualizado y publicado
| 2.1.2. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2023 | OAP | 2024-01-01 | 2024-01-31 | (# Informes publicados/1)*100 | Publicación informe página web.
2.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1. Llevar a cabo la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá. | GCCC / OAP / SSA | 2024-10-01 | 2024-12-31 | (# de rendiciones de cuentas de la EMB realizadas /# de rendiciones de cuentas de la EMB programadas) *100%. | Rendición de cuentas realizada
| 2.2.2. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), en el marco de las rendiciones de cuentas del Sector Movilidad y del Distrito. | GCCC / OAP / SSA | 2024-03-01 | 2024-06-30 | # de rendiciones de cuentas ejecutadas en el Sector Movilidad y del Distrito | Participación en las actividades de rendición de cuentas Sector Movilidad y del Distrito
| 2.2.3. Generar espacios de participación y socialización por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés que involucre espacio de información y atención a la ciudadanía y se de respuesta a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados. (Directiva 05 de 2020) | SSA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de espacios generados/ # de espacios Programados)*100 | 100%
| 2.2.4. Realizar al menos una (1) socialización con las áreas sobre los resultados del ejercicio de participación ciudadana para la formulación de los planes institucionales de la EMB esto con el propósito de atender las necesidades y aplicar las recomendaciones de nuestros grupos de valor e interés. | OAP | 2024-01-01 | 31/04/2024 | # de socializaciones de resultados del ejercicio de participación ciudadana realizadas | Una (1) socialización de los resultados del ejercicio participación ciudadana en la formulación de los planes institucionales de la EMB.
| 2.2.5. Realizar la aplicación de una (1) encuesta a la ciudadanía como ejercicio de participación para la formulación de los planes institucionales de la EMB, esto con el propósito de mejorar el relacionamiento de los grupos de valor e interés teniendo en cuenta los enfoques territorial, diferencial y de género | OAP | 2024-11-01 | 2024-12-31 | # de encuestas realizadas. | Una (1) encuesta a la ciudadanía como ejercicio de participación para la formulación de los planes institucionales de la EMB.
2.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 Desarrollar al menos una acción que permita fortalecer la participación activa de los grupos de valor e interés en los ejercicios de rendición de cuentas. | OAP | 2024-10-01 | 2024-12-31 | (# de acciones implementadas /1)*100 | Acción de fortalecimiento de participación ciudadana en la rendición de cuentas
2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | (# de evaluaciones realizadas/1)*100 | Evaluación del proceso de rendición de cuentas
2.5 Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1. Generar espacios de rendición de cuentas focalizados en el marco de los encuentros feriales locales desarrollados por el Nodo Sector Movilidad | GCCC / OAP / SSA | 2024-06-01 | 2024-11-30 | (# activades ejecutadas / # actividades requeridas)*100 | Espacios de rendición de cuentas focalizados
2.6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.6.1. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), incluidas las rendiciones de cuentas locales. | GCCC / OAP / SSA | 2024-06-01 | 2024-11-30 | (# activades ejecutadas / # actividades requeridas)*100 | Participación en las rendiciones de cuentas locales

## Atención al ciudadano
3. Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
3.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico | 3.1.1 Revisar, en caso de ser necesario actualizar, la Política de Atención a la Ciudadanía | GCC | 2024-07-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas / # de revisiones o actualizaciones planeadas) * 100 | Política de atención a la ciudadanía revisada y /o actualizada
3.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 3.2.1.Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRSD. | GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de matrices actualizadas/1)*100 | Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía actualizada
| 3.2.2. Mantener activos los canales de atención a la ciudadanía | OAI - GCC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de canales de comunicación activos/# de canales existentes)*100 | Canales de comunicación activos
| 3.2.3 Realizar 6 actividades de promoción o divulgación internos y externos de los canales de denuncias y su correcta utilización | OAI - OCD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/6) * 100 | 6 actividades realizadas
| 3.2.4 Revisar y actualizar semestralmente, si es necesario, los canales de denuncia de la entidad y la cartilla "Denuncia, fácil, rápido y seguro" | OAI - OCD | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de revisiones y/o actualizaciones/2) * 100 | 2 revisiones y/o actualizaciones
| 3.1.5. Implementar permanentemente divulgación sobre temas de atención a la ciudadanía | GCC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de reportes suministrados/# de reportes planeados)*100 | Reporte con las divulgaciones sobre temas de atención a la ciudadanía
3.3 Talento Humano | 3.3.1. Fortalecer las competencias de los servidores de la Empresa en la atención al ciudadano para lo cual se buscará la oferta de entidades especializadas en el tema. | GAA-TH | 2024-02-01 | 2024-12-31 | # personas asistentes al curso o capacitación | Capacitar al menos a 10 servidores
3.4 Normativo y procedimental. | 3.4.1. Generar 2 documentos en los que se realicen recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. | OAI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (# de documentos con recomendaciones / 2)*100 | Documentos de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano
3.5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1. Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados. | GCC | 2024-07-01 | 2024-11-30 | (# de reportes realizados/1)*100 | Reporte de satisfacción en la atención al ciudadano
| 3.5.2.Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía. | GCC | 2024-07-01 | 2024-12-31 | (# de acciones de mejora implementadas /# de acciones de Mejoras propuestas) *100 | Acciones de mejora implementadas
| 3.5.3. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo con la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadano. | GCC | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (1 Matriz de indicadores KPI actualizada con nuevos indicadores / 1 Matriz de indicadores KPI) *100% | 11 reportes realizados
| 3.5.4. Realizar 4 actividades de divulgación interna y externa sobre la figura del defensor del ciudadano | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 | Actividades realizadas
3.6 Análisis de información de las denuncias de corrupción (Enfoque de Género) | 3.6.1 Presentar a la Alta Dirección un informe semestral de las denuncias discriminadas por tipología asociadas a posibles actos de corrupción en donde se incluya un enfoque de género del denunciante | OCD | 2024-04-01 | 2024-12-15 | (# de reportes presentados/2)*100 | 2 informes presentados

## Racionalización de Trámites
4. Racionalización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
4.1 Racionalización de Trámites | Validar que se cuenta con las condiciones para la aplicabilidad del concepto emitido por el DAFP para la política de Racionalización de Trámites en al EMB. | OAP | 2024-01-01 | 2024-03-31 | (# de reuniones para la validación de la aplicabilidad del concepto de DAFP / 1)*100 | Evidencia de una reunión con la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura - Servicio al ciudadano en la que se identifique si exiten o no trámites u otros procedimientos administrativos
4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios

## Datos abiertos
5. Apertura de Información y Datos Abiertos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1. Revisar y de ser necesario actualizar el Plan de Apertura de Datos de la Empresa Metro de Bogotá para la vigencia 2024. | OTI | 2024-02-01 | 2024-05-31 | (# de revisiones /1)*100 | Plan de Apertura de Datos validado y/o actualizado
5.2 Entrega de Información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 Participar en una capacitación, charla o socialización que permita interiorizar la cultura del lenguaje claro en los servidores de la EMB | GCC | 2024-01-01 | 2024-08-31 | (# de certificados de participación de servidores de la GCC en la actividad / # de servidores de la GCC/1)*100 | Participación en capacitación, charla o socialización en lenguaje claro o sencillo
5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 Publicar en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. | GF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de publicaciones realizadas / # de publicaciones requeridas) * 100 | Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión publicado
| 5.3.2. Mantener actualizada la sección dedicada a la publicación de los Estados Finanacieros en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública | GF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de publicaciones realizadas / # de publicaciones requeridas) * 100 | Sección de estados financieros actualizada
5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1. Adoptar los lineamientos del lenguaje común en la información de la EMB para la generación de información más transparente y accesible | Lidera: OTI Acompaña: OAI | 2024-03-01 | 2024-10-31 | (# de actividades realizadas según Plan de Trabajo/# de actividades programadas para el período)*100 | Una base datos en la que se adopte el lenguaje común

## Innovación
6. Participación e innovación en la Gestión Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1. Documentar las buenas prácticas que fueron establecidas a partir de la participación de la ciudadanía en los ejercicios de innovación abierta | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) buena práctica documentada | Buena práctica aprobada y divulgada en el Repositorio documental.
| 6.1.2. Realizar un ejercicio de innovación publica donde se aborde problemáticas de ciudad con los grupos de interés | OAP | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Un (1) ejercicio de innovación pública con los grupos de interés | Una sesión de innovación pública ejecutada
6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1. Elaborar prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de generar un repositorio de todo lo concerniente a esta dimensión | OAP | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Un (1) prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación | Prototipo del espacio para la Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.3 Redes de innovación Pública | 6.3.1. Realizar una revisión de los requisitos para la creación de una red de innovación pública | OAP | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) revisión realizada de los requisitos | Documento borrador con los requisitos de creación de una red de innovación pública

## Integridad
7. Fortalecimiento de una Cultura de Integridad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  |  | INICIO | FIN
7.1 Programa de Gestión de Integridad | 7.1.1 Alistamiento | 7.1.1.1 Renovar, en caso de ser necesario, el equipo de Gestores de Integridad | OAI | 2024-01-10 | 2024-02-28 | (# de convocatorias hechas /1) *100 | Grupo conformado de Gestores de Integridad
|  | 7.1.1.2 Socializar al interior del Grupo de Gestores la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad | 2024-01-10 | 2024-04-30 | (# de socializaciones realizadas/1) * 100 | Incluir el tema en la primera sesión de la vigencia.
|  | 7.1.1.3 Revisar y en caso de requirirse actualizar la formulación del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2024-06-01 | 2024-07-31 | (# de Revisiones hechas/1) * 100 | Plan de Integridad revisado y/o actualizado
|  | 7.1.1.4 Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Gestores de Integridad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# capacitaciones / 1) *100 | Una capacitación a los integrantes del grupo
| 7.1.2 Armonización | 7.1.2.1 Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Gestores de Integridad | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Socialización divulgación | una socialización de la conformación del grupo
| 7.1.3 Diagnóstico | 7.1.3.1 Realizar un diagnóstico integral | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Diagnósticos | Un diagnóstico integral realizado
| 7.1.4 Implementación | 7.1.4.1. Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (# de actividades hechas / # de actividades contempladas) * 100 | Actividades que incluyen la Alta Gerencia
| 7.1.5 Seguimiento y evaluación | 7.1.5.1. Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (# de seguimientos / 2) * 100 | Al menos dos reuniones en las que se evidencie el seguimiento a las actividades proyectadas
|  | 7.1.5.2. Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos | Gestores de Integridad | 2023-09-01 | 2024-12-31 | (# veces que se aplica la herramienta/ 1) *100 | Aplicar la herramienta para evaluar conocimientos por lo menos una vez
|  | 7.1.5.3. Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias para ser aplicadas en el Plan de Integridad 2024 | Gestores de Integridad | 2024-09-01 | 2024-12-31 | (# análisis ejecutados/1) * 100 | Informe de análisis y recomendaciones al Código de Integridad
|  | 7.1.5.4. Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad | 2024-10-01 | 2024-12-31 | # de informes de gestión presentados / 1) *100 | Presentar resultados en 1 comité institucional de gestión y desempeño
|  | 7.1.5.5. Revisar la gestión realizada durante 2024 para la formulación del PTEP 2025 y socializarlo con los Grupos de valor e interés | Gestores de Integridad | 2024-11-01 | 2024-12-29 | (# de revisiones realizadas/ 1) * 100 | Análisis de la gestión realizada en la vigencia 2023
|  | 7.1.5.6. Formular las actividades del Plan de Integridad 2025 | Gestores de Integridad | 2024-10-01 | 2024-12-31 | # de planes formulados / 1) *100 | Plan de Integridad 2025
7.2 Promoción de la Integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | N/A | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | # de campañas de socialización o comunicación de temas de integridad | Al menos 2 campañas de socialización o comunicación de temas de integridad
7.3 Gestión preventiva de Conflictos de Interés | 7.3.1 Realizar 4 actividades de promoción o divulgación sobre conflictos de interés | N/A | OAI / OCD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas
7.4 Gestión prácticas Antisoborno y Antifraude | 7.4.1. Realizar 4 actividades de promoción o divulgación para sensibilizar sobre la lucha contra el soborno y el fraude. | N/A | OAI | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (# de socializaciones hechas/4) * 100 | 4 actividades realizadas
7.5 Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.5.1. Identificar y socializar una (1) buena práctica externa en temas de Integridad. | N/A | OAI | 2024-06-01 | 2024-12-31 | (1/1/) *100 | Buena práctica identificada y socializada

## Gestión de Riesgos
8. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
8.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 8.1.1 Socializar la política de riesgos a la entidad | GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones planeadas) *100 | 2 socializaciones
8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 8.2.1. Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Responsables: Líderes de Procesos - Acompañamiento: GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | No. de matrices de riesgos de corrupción publicadas /No. de matrices de riesgos de corrupción elaboradas y/o actualizadas. | Mapa de Riesgos elaborado y/o actualizado
8.3 Consulta y Divulgación | 8.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación. | OAI / GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | No. de publicaciones de la Matriz de Riesgos de corrupción | Publicaciones de la Matriz de Riesgos de Corrupción
8.4 Monitoreo y Revisión | 8.4.1.Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual. | GR | 2024-01-01 | 2024-12-30 | (# monitoreos realizados/# de monitoreos requeridos)*100 | Informes de monitoreo
8.5 Seguimiento | 8.5.1. Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna) | OCI | 2024-01-01 | 2024-09-30 | (# de informes de seguimiento al PAAC realizados y publicados / 3 informes de seguimiento al PAAC programados )*100 | 100%

## Debida Diligencia
9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | META
|  |  | INICIO | FIN
9.1 Adecuación Institucional para cumplir con la deida diligencia | 9.1.1. Realizar 4 campañas de socialización al interior de la Entidad para sensibilizar la importancia de la Debida Diligencia. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-15 | (# de socializaciones/4)*100 | 4 socializaciones
9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1.Establecer un Plan de Trabajo para el desarrollo de la debida diligencia en los procesos de vinculación de la EMB. | OAI | 2024-01-01 | 2024-06-30 | # de Planes de Trabajo realizados | Plan de Trabajo aprobado
| 9.2.2. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo Adoptado. | OAI | 2024-06-01 | 2024-12-31 | (# de seguimeitnos realizados/3)*100 | Seguimiento al Plan de trabajo
9.3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1. Desarrollar un documento en el que se establezcan los pasos para desarrollar la debida diligencia en los procesos de contratación de la Entidad. | OAI | 2024-01-01 | 2024-12-15 | # de documentos de debida dilgencia | Un procedimiento

## Observaciones
Componente | Observación | Recomendación
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Rendición de Cuentas
Atención al Ciudadano
Racionalización de Trámites
Datos Abiertos
Participación e innovación en la Gestión Pública
Integridad
Gestión de Riesgos de Corrupción
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos