## Cronograma (hidden)
PLAN DE TRABAJO METRO DE BOGOTA
OBJETIVO: Capacitación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y demás normas aplicables en la materia.
ITEM | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | DURACIÒN | META | RESPONSABLE | ESTADO | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | EVIDENCIA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diagnóstico Inicial |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 3
EJEC | bar: OCTUBRE 3
2 | Evaluación de la Res 1111/17 |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 3
EJEC | bar: NOVIEMBRE 3
3 | Establecimiento de la politica en SG-SST |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 3
EJEC | bar: OCTUBRE 3
4 | Divulgación de la politica del SG-SST |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 1
EJEC | bar: DICIEMBRE 1
5 | Elaboración del reglamento de higiene y seguridad |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 3
EJEC | bar: OCTUBRE 3
6 | Divulgación del reglamento de higiene y seguridad |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 4
EJEC | bar: NOVIEMBRE 4
7 | Elaboración de la matriz de peligros |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
EJEC | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
8 | Elaboracion del plan de Emergencias |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
EJEC | bar: OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
9 | Identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
EJEC | bar: NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
10 | Elaboración de los formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3
EJEC | bar: DICIEMBRE 3
11 | Matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 1
EJEC | bar: NOVIEMBRE 1
12 | Divulgación de la matriz legal |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 2
EJEC | bar: DICIEMBRE 2
13 | Conformación del comité de convivencia |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 2
EJEC | bar: NOVIEMBRE 2
14 | Elaboracion del programa de orden y aseo |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
EJEC | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
15 | Elaboracion del procedimiento de reporte de incidentes y accidentes laborales |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 1
EJEC | bar: NOVIEMBRE 1
16 | Elaboracion del procedimiento de investigacion de incidentes y accidentes laborales |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
EJEC | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
17 | Elaboracion de formatos de entrega de EPP |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 4
EJEC | bar: NOVIEMBRE 4
| COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, |  |  |  | PROG
EJEC
18 | Soportes de la convocatoria, elección y conformación de los Comités requeridos en SST |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 4
EJEC | bar: OCTUBRE 4
19 | Divulgacion de los Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3
EJEC | bar: DICIEMBRE 3
20 | capacitacion en funciones y responsabilidades |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 3
EJEC | bar: OCTUBRE 3
21 | Reuniones de COPASST |  | 90% |  | PROG | bar: OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3; ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3
EJEC | bar: OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| MEDICINA PREVENTIVA |  |  |  | PROG
EJEC
22 | Perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
EJEC
23 | Seguimiento a las recomendaciones de los examenes ocupacionales |  | 90% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
EJEC
24 | Profesiograma |  | 90% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 1
EJEC | bar: NOVIEMBRE 1
25 | Conformación del comité de brigadistas |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3
EJEC
| INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES |  |  |  | PROG
EJEC
26 | Capacitacion en investigacion de incidentes y accidentes de trabajo |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
EJEC | bar: OCTUBRE 3
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |  |  | PROG
EJEC
27 | Educacion en pausas activas |  | 100% |  | PROG | [49 empty] | pendiente | bar: NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2; ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2
EJEC | bar: NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
28 | Inspección de botiquin de primeros auxilios |  | 100% |  | PROG
EJEC
29 | Inspección de extintores |  | 100% |  | PROG
EJEC
30 | Inspección de camilla |  | 100% |  | PROG
EJEC
31 | Inspeccion de puesto de trabajo |  | 100% |  | PROG | [49 empty] | PENDIENTE POR SER RECURSO DE ARL POSITIVA | bar: NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4; ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4
EJEC
| PROGRAMA DE CAPACITACIONES |  |  |  | PROG
EJEC
32 | Reuniones del comité de convivencia |  | 90% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 4; FEBRERO 4; MAYO 4; AGOSTO 4
EJEC | bar: NOVIEMBRE 4
33 | Capacitación en acoso laboral a los trabajadores |  | 95% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3; FEBRERO 4
EJEC
34 | Capacitacion en manejo de conflictos a los integrantes del comite de convivencia |  | 95% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 4; MAYO 4
EJEC
35 | Capacitacion en primeros auxilios |  | 95% |  | PROG | [49 empty] | pendiente | bar: DICIEMBRE 3
EJEC
36 | Capacitacion en conato de incendio |  | 95% |  | PROG | [49 empty] | pendiente | bar: DICIEMBRE 3
EJEC
37 | Capacitacion en Sismo |  | 95% |  | PROG | [49 empty] | pendiente | bar: DICIEMBRE 3
EJEC
38 | Simulacro Nacional distrital |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 4
EJEC | bar: OCTUBRE 4
| GESTION DOCUMENTAL |  |  |  | PROG
EJEC
39 | Elaboracion del documentos del SG-SST |  | 100% |  | PROG | bar: OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4; ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4
EJEC | bar: OCTUBRE 4
40 | Elaboracion de indicadores |  | 90% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3; FEBRERO 2; MARZO 2 to MARZO 4
62 |  |  |  |  | EJEC | bar: DICIEMBRE 3
41 | Elaboracion del procedimiento de ausentismo e incapacidades |  | 100% |  | PROG | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4; ABRIL 1 to ABRIL 2
62 |  |  |  |  | EJEC
42 | Seguimiento ausentismo e incapacidades |  | 100% |  | PROG | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3
62 |  |  |  |  | EJEC | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
NOTA: Entrega registro y control de EPP a trabajadores: No se realizara en este periodo del plan de trabajo por la actividad ecomonica de la empresa. En la cual las funciones son netamente administrativas. | [5 empty] | OCTUBRE 1: 11; NOVIEMBRE 1: 18; DICIEMBRE 1: 28; ENERO 1: 4; FEBRERO 1: 7; MARZO 1: 7; ABRIL 1: 7; MAYO 1: 7; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 6; SEPTIEMBRE 1: 5
[6 empty] | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 100 |  |  |  | 88.8889 |  |  |  | 46.4286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Representante Legal | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2

## Cronograma 2025
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
PLAN DE TRABAJO SST METRO DE BOGOTÁ S.A.
|  | CÓDIGO: TH-DR-034 | [12 empty] | VERSIÓN:02
OBJETIVO: |  | Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales , y la promoción de la salud y ambientes de trabajo sanos y seguros para los servidores y contratista de la empresa, en cumplimiento de la normatividad den SG-SST y políticas institucionales.
AlCANCE: |  | Aplica a todos los Servidores públicos y contratistas de la empresa durante al vigencia 2025
METAS: |  | Ejecutar el 90% el Plan de Trabajo anual de SST. Los indicadores de gestión de SST que medirán el cumplimiento de los objetivos establecidos de la política de SST de la EMB se encuetran documentados en el aplicativo SIDEAP II link https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/privado/modulos/SST/indicadores/indicadores.xhtml?cid=2&jfwid=9b92176e32733d886b843a8cc700:3, los cuales corresponde con los definidos en la Resolución 0312 de 2019
MARCO LEGAL: |  | Articulo 2.2.4.6.8 numeral 7 Plan de Trabajo Anual en SST y numeral 2.2.4.6.17 del Decreto 1072 de 2015.
VIGENCIA: |  | Año 2025
ÍTEM | ACTIVIDADES | OBJETIVO DEL SG-SST | RESPONSABLE | RECURSO | ESTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR
1 | Realizar la Auto-evaluación de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 | Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 3; ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
EJEC | bar: ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
2 | Actualizar y socializar la Política, Objetivos y responsabilidades SST | Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: FEBRERO 4
EJEC
3 | Actualizar el Plan de Adquisiciones, como componente principal para la destinación de recursos al SG-SST. | Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
EJEC | bar: ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
4 | Proponer y presentar al CIGD el Plan de trabajo 2025, según el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.17, que incluya las actividades observadas o recomendadas por la Auditorias realizadas al SGSST y/o recomendaciones recibidas por la Alta Dirección durante la rendición de cuentas | Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 3; ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
EJEC | bar: ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
5 | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: NOVIEMBRE 4
EJEC
6 | Realizar seguimiento de medidas de control a la Matriz de identificación de peligros valorados. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: MAYO 4; NOVIEMBRE 3
EJEC
7 | Realizar Inducción y reinducción en SST de la EMB | Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la inclusión de actividades en el Plan Institucional de Capacitación de cada vigencia, dirigidos a servidores y contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: FEBRERO 3
EJEC
8 | Actualizar el PIC con base en la necesidades de capacitación del SG-SST | Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la inclusión de actividades en el Plan Institucional de Capacitación de cada vigencia, dirigidos a servidores y contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST/ COPASST/CCL/ BRIGADISTAS | Humano | PROG | bar: ENERO 4
EJEC
9 | Realizar la actualización y verificación del cumplimiento de la matriz de requisitos legales | Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: MARZO 2; OCTUBRE 4
EJEC
10 | Realizar la actualización de los Registros de ausentismos (Enfermedad Común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo). | Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST / ARL | Humano | PROG | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
EJEC
HACER | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
11 | Actualizar los procedimiento, directrices y manuales que hacen parte del SG-SST que procedan por temas normativos | Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
12 | Elaborar el procedimiento de trabajo seguro en alturas | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ABRIL 4
EJEC
13 | Atender las solicitudes de los entes de control relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST / COPASST / Grupo de brigadas | Humano | PROG | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
EJEC
14 | Realizar inspecciones planeadas y no planeadas de SST | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST / COPASST / Grupo de brigadas | Humano | PROG | bar: FEBRERO 4; MAYO 4; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
EJEC
15 | Realizar Pausas activas | Dar impulso a las actividades del programa de vigilancia epidemiologia (Desordenes musculoesqueleticos y riesgo psicosocial). Fortalecer con el apoyo de la ARL lo relacionado con pausas activas, intervención del riesgo psicosocial – clima laboral y establecer metas al respecto. | Responsable del SST / COPASST | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
16 | Realizar simulacros / Participar del Simulacro Distrital | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. | Responsable del SST / COPASST | Humano | PROG | bar: OCTUBRE 1
EJEC
17 | Efectuar el seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras, registrado en la matriz de reporte de actos y/o condiciones inseguras. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST / COPASST | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
18 | Realizar el reporte y promover la investigación de accidentes laborales, según su ocurrencia. En caso de no ocurrencia reportarlo en la matriz de seguimiento. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
EJEC
19 | Definir un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o adquisición de productos y servicios. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Exigir que los contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A. cumplan la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
20 | Definir y diseñar documento para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas, se debe validar que dichos proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de controlarlos al ejecutar el servicio en la empresa. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Exigir que los contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A. cumplan la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: MARZO 4
EJEC
21 | Realizar mediciones ambientales de riesgos químicos, físicos y/o biológicos. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: AGOSTO 4
EJEC
22 | Socializar el procedimiento de gestión del cambio y evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos (Cuando aplique). | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: FEBRERO 4
EJEC
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
23 | Contratar y supervisar la realización de Exámenes Médicos Ocupacionales. | Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los servidores públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST / Contratista | Financiero | PROG | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
EJEC
24 | Realizar el seguimiento a las recomendaciones Médicas Ocupacionales, producto de los exámenes practicados a los servidores. | Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los servidores públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Responsable del SST / ARL | Financiero | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
25 | Actualizar la descripción sociodemográfica de los servidores de la EMB | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: JUNIO 4
EJEC
26 | Sensibilizar el reporte de actos y condiciones inseguras a todos los servidores y contratistas de la EMB | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST / COPASST | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
27 | Ejecutar los programas de gestión del riesgo y Sistemas de vigilancia epidemiológicos del SG-SST. | Dar impulso a las actividades del programa de vigilancia epidemiologia (Desordenes musculoesqueleticos y riesgo psicosocial). Fortalecer con el apoyo de la ARL lo relacionado con pausas activas, intervención del riesgo psicosocial – clima laboral y establecer metas al respecto. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST / ARL | Humano | PROG | bar: MARZO 4; ABRIL 4
EJEC
VERIFICACIÓN | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
MEDICIÓN DEL SG-SST | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
27 | Atender auditoria de control interno | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST / Control Interno EMB | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
28 | Atender auditoria por la ARL | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: NOVIEMBRE 4
EJEC
29 | Realizar el registro del cuadro de mando para el monitoreo para los indicadores del SGSST | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
30 | Realizar la rendición de cuentas a la alta dirección y a los servidores de la EMB | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SST / COPASST / CCL/ Grupo de brigadas | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
|  |  |  | Humano | EJEC
ACTUAR | [5 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
31 | Definir y mantener información documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. | Responsable del SST / COPASST / CCL/ Grupo de brigadas / ARL | Humano | PROG | bar: JUNIO 4; NOVIEMBRE 4
EJEC
32 | Elaborar el Plan de Trabajo para el año 2026 | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a que están expuestos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales de la Empresa. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la adopción de las medidas necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Exigir que los contratistas de la Empresa Metro de Bogotá S.A. cumplan la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la Empresa Metro de Bogotá S.A. Y los demás objetivos del SG-SST. | Responsable del SST / COPASST / CCL/ Grupo de brigadas / ARL | Humano | PROG | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
EJEC
Cumplimiento de Plan de Actividades | [5 empty] | ENERO 1: 8; FEBRERO 1: 12; MARZO 1: 11; ABRIL 1: 9; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 8; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 9; SEPTIEMBRE 1: 5; OCTUBRE 1: 8; NOVIEMBRE 1: 13; DICIEMBRE 1: 7
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Ejecutado |  | 0
| Programado |  | 103
| Reprogramado |  | 0
| Total |  | 0%
|  |  |  | 1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO 1: ENERO; ENERO 3: FEBRERO; FEBRERO 1: MARZO; FEBRERO 3: ABRIL; MARZO 1: MAYO; MARZO 3: JUNIO; ABRIL 1: JULIO; ABRIL 3: AGOSTO; MAYO 1: SEPTIEMBRE; MAYO 3: OCTUBRE; JUNIO 1: NOVIEMBRE; JUNIO 3: DICIEMBRE; JULIO 1: CUMPLIMIENTO ANUAL
|  |  |  | Actividades Programadas en el Mes |  | ENERO 1: 8; ENERO 2: 0; ENERO 3: 12; ENERO 4: 0; FEBRERO 1: 11; FEBRERO 2: 0; FEBRERO 3: 9; FEBRERO 4: 0; MARZO 1: 8; MARZO 2: 0; MARZO 3: 8; MARZO 4: 0; ABRIL 1: 5; ABRIL 2: 0; ABRIL 3: 9; ABRIL 4: 0; MAYO 1: 5; MAYO 2: 0; MAYO 3: 8; MAYO 4: 0; JUNIO 1: 13; JUNIO 2: 0; JUNIO 3: 7; JUNIO 4: 0; JULIO 1: 103; JULIO 4: 0; AGOSTO 3: 0%
% Ejecución Mensual del Programa POE | bar: ENERO 1; ENERO 3; FEBRERO 1; FEBRERO 3; MARZO 1; MARZO 3; ABRIL 1; ABRIL 3; MAYO 1; MAYO 3; JUNIO 1; JUNIO 3
|  |  |  | % Cumplimiento Meta en el Mes |  | ENERO 1: 90%; ENERO 3: 90%; FEBRERO 1: 90%; FEBRERO 3: 90%; MARZO 1: 90%; MARZO 3: 90%; ABRIL 1: 90%; ABRIL 3: 90%; MAYO 1: 90%; MAYO 3: 90%; JUNIO 1: 90%; JUNIO 3: 90%; JULIO 1: Programado; JULIO 4: Ejecutado; AGOSTO 3: 90%
Aprobación del Plan de Trabajo | bar: ENERO 1 to JUNIO 2
Nombre: Gloria Sanchez Larotta
Gerencia Administrativa Y De Abastecimiento
Firma _______________________________________
Revisó: Gloria Patricia Castaño – Profesional Especializado-GAA.
Proyectó: Einxehawer Toro – Profesional -GAA.

## Res 0312_2019 (hidden)
No | Ítem | Criterio
1 | Asignación de personal que diseñe e implemente el SG-SST | Ok
2 | Asignación de responsabilidades | Ok / Perfil de Cargo
3 | Asignación de recursos | Ok / GAF
4 | Afiliaciones al SSS | Ok
5 | Identificación de trabajadores de alto riesgo | N/A
6 | Conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dentro del Plan de Trabajo 2021
7 | Conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
8 | Conformación del Comité de Convivencia Laboral | Dentro del Plan de Trabajo 2021
9 | Programa de Capacitaciones Anual | Dentro del Plan de Trabajo 2021
10 | Inducción y Reinducción en SST | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
11 | Curso virtual de 50 horas en SST | Ok 2020
12 | Política de SST | Dentro del Plan de Trabajo 2021
13 | Objetivos de SST | Dentro del Plan de Trabajo 2021
14 | Evaluación inicial del SG-SST | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
15 | Plan anual de trabajo | Ok
16 | Archivo y retención documental del SG-SST | Ok 2020
17 | Rendición de cuentas | Ok
18 | Matriz legal en SST | Dentro del Plan de Trabajo 2021
19 | Mecanismos de comunicación | Ok 2020 / Gabriel
20 | Identificación y evaluación para la adquisición de productos y servicios | Dentro del Plan de Trabajo 2021
21 | Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Dentro del Plan de Trabajo 2021
22 | Gestión de cambio | Ok 2020
23 | Descripción sociodemográfica y diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores | Dentro del Plan de Trabajo 2021
24 | Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud | SVE DME / SVE Psicosocial
25 | Perfiles de cargos | Ok
26 | Evaluaciones medicas ocupacionales | Ok
27 | Custodia de las Historias Clínicas | Ok / Proveedor de Salud
28 | Restricciones y recomendaciones medicas | Dentro del Plan de Trabajo 2021
29 | Estilos de vida saludable | Dentro del Plan de Trabajo 2021
30 | Servicio de Higiene | Ok
31 | Manejo de residuos | Ok
32 | Reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | Ok
33 | Investigaciones de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | Ok
34 | Registro y Análisis estadístico de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | Ok
35 | Frecuencia de Accidentalidad | Ok / Matriz de Accidentalidad
36 | Severidad de Accidentalidad | Ok / Matriz de Accidentalidad
37 | Proporción de accidentalidad de trabajo mortales | Ok / Matriz de Accidentalidad
38 | Prevalencia de la Enfermedad Laboral
39 | Índice de la Enfermedad Laboral
40 | Ausentismo por causa medica | Ok / Matriz de incapacidades
41 | Método de Identificación de peligros | Ok 2020
42 | Matriz de Peligros | Dentro del Plan de Trabajo 2021
43 | Identificación de sustancias cancerígenas o toxicas | N/A
44 | Mediciones ambientales | N/A
45 | Medidas de control frente a los peligros identificados | Ok 2020
46 | Aplicación de medidas de prevención y control de peligros | Dentro del Plan de Trabajo 2021
47 | Procedimiento e instructivos internos en SST | Dentro del Plan de Trabajo 2021
48 | Inspecciones a maquinas y equipos | Dentro del Plan de Trabajo 2021
49 | Mantenimiento a maquinas y equipos | Dentro del Plan de Trabajo 2021
50 | Entrega de EPP | Dentro del Plan de Trabajo 2021
51 | Plan de Emergencias | Dentro del Plan de Trabajo 2021
52 | Brigada de Emergencia / Capacitaciones | Dentro del Plan de Trabajo 2021
53 | Definición indicadores del SG-SST | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
54 | Auditoria Anual | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
55 | Revisión por la alta dirección | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
56 | Planificación de la auditoria con el COPASST | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
57 | Acciones preventivas y/o Correctivas | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
58 | Acciones de mejora conforme a la revisión de la alta dirección | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
59 | Acciones de mejora con base en investigaciones de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021
60 | Plan de mejoramiento | Ok / Dentro del Plan de Trabajo 2021

## Cronograma 2019 (2) (hidden)
PLAN DE TRABAJO METRO DE BOGOTA 2019
OBJETIVOS: Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior del Ministerio de Cultura, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes.
METAS: Alcanzar un avance del 85 % del nivel de cumplimiento del SG-SST de los requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo, al final de la vigencia.
ITEM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RECURSO | ESTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR
1 | Efectuar seguimiento a la implementación de los estándares mínimos del SG - SST | Líder de Gestion de Personas y Responsable del SST | Humano | PROG | bar: DICIEMBRE 1
EJEC
2 | Actualización y Elaboración del Plan de Trabajo Profesionales de la ARL. | Responsable del SST/ Ejecutivo ARL | Humano | PROG | bar: ENERO 3; JUNIO 4
EJEC | bar: ENERO 3
3 | Divulgación de la Política SST | Alta Dirección - SST - COPASST | Humano | PROG | bar: FEBRERO 3
EJEC | bar: FEBRERO 3
4 | Matriz legal: Actualizar las normas del SG-SST que se contemple | Responsable del SST- COPASST | Humano | PROG | bar: JUNIO 4
EJEC
5 | Actualizar las matrices de peligros siempre que hayan surgidos cambios sustanciales en los procesos, normatividad por Accidente laboral o se generen nuevos riesgos producto de las actividades laborales | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: JULIO 4
EJEC
6 | Comunicar a todos los niveles de la entidad los cambios que surjan en cuanto a los riesgos, la legislación o procedimientos que afecten la salud o seguridad de las personas o instalaciones | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: AGOSTO 4
EJEC
EJECUCION
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
7 | Inspección de botiquín de primeros auxilios | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: FEBRERO 4; MAYO 4; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
EJEC | bar: FEBRERO 4; MAYO 4
8 | Inspección de extintores | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: ENERO 4; ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4
EJEC | bar: ENERO 4; ABRIL 4
9 | Mantenimiento y recarga de extintores | GAF y Responsable del SST | Humano y Financiero | PROG | bar: OCTUBRE 4
EJEC
10 | Inspección de camilla | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: JUNIO 4
EJEC
11 | Inspección de puesto de trabajo | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: JULIO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 4
EJEC
12 | Revisar y actualizar el plan de emergencias | Responsable del SST - Brigada de Emergencia | Humano | PROG | bar: MAYO 1; JUNIO 3
EJEC
14 | Elaboración de Planos de evacuación y publicación | Responsable del SST - Brigada de Emergencia | Humano- Financiero | PROG | bar: MARZO 4
EJEC | bar: MARZO 4
15 | Realizar el simulacro de evacuación a nivel nacional y distrital. | Responsable del SST - Brigada de Emergencia | Humano | PROG | bar: OCTUBRE 2
EJEC
16 | Revisar y actualizar la aplicación de procedimientos normas, guías acordes con los riesgos y políticas de la entidad establecidas o crear aquellos que sean necesarios para el desarrollo del SG-SST | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG
EJEC
17 | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad e investigar el 100% de los eventos. | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
EJEC | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4
18 | investigación de Accidente y enfermedades laboral | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
EJEC | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4
19 | Inducción y Reinducción: Iniciar a los funcionarios sobre aspectos de Seguridad y Salud con respecto a los riesgos presentes en su trabajo u área o campo laboral | Gestion de personas y Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 3; MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
EJEC | bar: ENERO 3; MARZO 3; MAYO 3
20 | Seguimiento y actualización de los indicadores de SG-SST | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
EJEC | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4
21 | Socialización de las Responsabilidades de los Servidores en el SG-SST | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: MARZO 1
EJEC | bar: MARZO 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
22 | Exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y de retiro | Gestion de personas y Responsable del SST | Humano - Técnico | PROG | bar: JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
EJEC
23 | Diagnostico de condiciones de salud que otorga la entidad contratada para la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales | IPS contratada | Financiero | PROG | bar: DICIEMBRE 2
EJEC
24 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones médicas en los puestos de trabajo | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: NOVIEMBRE 4
EJEC
26 | Actualización del Perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización | Líder de Gestion de Personas y Responsable del SST | Humano - Técnico | PROG | bar: JUNIO 3
EJEC
27 | Realizar actualización del profesiograma (priorizar lo cargos a los que se le debe realizar) e inclusión de un nuevo cargo (según requerimiento) | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: ABRIL 2
EJEC | bar: ABRIL 2
28 | Educación en pausas activas | Lideres de Pausas activas y Responsable del SST | Humano | PROG | bar: MARZO 2 to MARZO 4; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
EJEC | bar: MARZO 2 to MARZO 4
29 | Implementación y seguimiento de los programas de Vigilancia epidemiológicos | Responsable del SST | Humano | PROG
EJEC
PROMOCION Y PREVENCION
30 | Realizar la semana de la salud | GAF,Gestion de personas y Responsable del SST | Humano - Técnico- Financiero | PROG | bar: SEPTIEMBRE 2
EJEC
31 | Capacitación en primeros auxilios | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: JUNIO 1
EJEC
32 | Capacitación en conato de incendio | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: JUNIO 3
EJEC
33 | Campañas de sensibilización a todos los funcionarios, para integrar la Brigada de Emergencias. | Responsable del SST - Brigada de Emergencia | Humano | PROG | bar: JULIO 1
EJEC
34 | Campañas de orden y aseo (5´S) | Responsable del SST - COPASST Y Subgerencia Ambiental y S&SO | Humano | PROG | bar: JUNIO 1; DICIEMBRE 2
EJEC
RIESGO PSICOSOCIAL
35 | Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial | GAF y Responsable del SST | Humano - Financiero | PROG | bar: JUNIO 3
EJEC
36 | Capacitar a los Servidores para la minimización del Riesgo Psicosocial | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: OCTUBRE 4
EJEC
37 | Capacitación a los Servidores en manejo del estrés | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: AGOSTO 1
EJEC
38 | Conformación del Comité de Convivencia Laboral | Líder de Gestion de Personas y Responsable del SST | Humano | PROG | bar: FEBRERO 2
EJEC | bar: FEBRERO 2
39 | Capacitación al Comité de Convivencia Laboral en Ley 1010 , Resolución 2646 y las obligaciones responsabilidades | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: MARZO 3; SEPTIEMBRE 3
EJEC | bar: MARZO 3
40 | Capacitación a los servidores públicos sobre acoso laboral y medicas de apropiación y generación y toma de conciencia en la materia. | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: SEPTIEMBRE 2
EJEC
41 | Asesoría al Comité de Convivencia Laboral en la elaboración y entrega del informe trimestral al Gerente General | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: JUNIO 2
EJEC
42 | Capacitación en estudio e intervención de casos | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: SEPTIEMBRE 2
EJEC
43 | Capacitación en manejo de conflictos a los integrantes del comité de convivencia | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: JUNIO 3
EJEC
44 | Realización de actividades de sensibilización y prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de prevención | Líder de Gestion de Personas y Responsable del SST | Humano | PROG | bar: JULIO 3
EJEC
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (COPASST)
45 | Conformación de COPASST | Líder de Gestion de Personas y Responsable del SST | Humano - Técnico | PROG | bar: AGOSTO 1
EJEC
46 | Capacitar a los miembros del Copasst en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades frente al SG-SST | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: SEPTIEMBRE 1
EJEC
47 | Capacitar a los funcionarios del Copasst en la realización de Inspecciones a los lugares de trabajo | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: JULIO 3
EJEC
OTRAS (PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN)
48 | Higiene Postural y manejo de VDT | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: MAYO 3; OCTUBRE 3
EJEC
49 | Manejo seguro de cargas | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: JULIO 3
EJEC
50 | Capacitación de Riesgos laborales, que es accidente laboral y como reportarlo | Responsable del SST - ARL | Humano - Técnico | PROG | bar: MAYO 3
EJEC | bar: MAYO 3
51 | capacitación de los nuevos peligros y riesgos por el cambio de sede a los servidores públicos de la EMB | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: AGOSTO 2
EJEC
VERIFICACIÓN
MEDICIÓN DEL SG-SST
52 | Auditoria: Definir los lineamientos para la realización de la auditoria al SG- SST | GAF, Líder Gestion de Personas, Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: DICIEMBRE 1
EJEC
53 | Auditoria: para revisar el avance del SG-SST en las Fases según los lineamientos de los estándares mínimos de la Resolución 1111/2017 | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: DICIEMBRE 1
EJEC
54 | Revisión por la Alta Dirección: Revisión por la Alta Dirección del cumplimiento del SG-SST | Alta Gerencia | Humano | PROG | bar: JULIO 4
EJEC
ACTUAR
55 | Generar Plan de Acción y de Mejora Continua de acuerdo con los resultados de la Auditoria y Revisión por la Alta Dirección | Responsable del SST - COPASST | Humano | PROG | bar: JULIO 4
EJEC
56 | Realizar la Evaluación Final del SG-SST | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: NOVIEMBRE 3
EJEC
57 | Elaborar el Plan de Trabajo para el año 2020 | Responsable del SST | Humano | PROG | bar: DICIEMBRE 1
EJEC
Cumplimiento de Plan de Actividades |  |  |  |  | ENERO 1: 6; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 10; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 15; JULIO 1: 14; AGOSTO 1: 9; SEPTIEMBRE 1: 12; OCTUBRE 1: 9; NOVIEMBRE 1: 9; DICIEMBRE 1: 11
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Ejecutado | 31
| Programado | 114
| Reprogramado | 0
| Total | 27.19%
Aprobación del Plan de Trabajo | bar: ENERO 1 to JUNIO 2
Nombre: CARLOS HUMBERTO MORENO.
Gerente Administrativo y Financiero
Firma _______________________________________
Proyectó: Einxehawer Toro – Profesional -GAF.
Revisó y Aprobó: Marco Antonio Riaño – Profesioanl Especializado-GAF.